## Hoja1
no. Actividad | Actividad | Descripcion | Tiempo | Dependencias | Recurso h
1 | Identificar campo codigo regimen fiscal | Se requiere identificar el campo o creacion de campo flexible para la colocacion del codigo de regimen fiscal e identificar el campo en tabla | ? | Definicion de catalogo regimen fiscal SAT. | Israel Alexander
2 | Pruebas de actualizacion de regimen fiscal mediante web service de actualizacion de datos | Es necesario verificar que este campo va a poder servir para ser actualizado por web service para la adecuacion futura en servicio de creacion de clientes de APOLO. | 2 dias | Se requiere ya tener identificado el codigo del regimen fiscal en APOLO | Pedro Sanchez
3 | Pruebas de API Timbrado facturas 4.0 y adecuacion a servicio OSB | Se realiza pruebas para identificar los cambios y adecuar desarrollo de conectividad OSB para su ejecucion correcta. | 3 dias | Servicio funcionando de timbrado facturas 4.0. | Pedro Sanchez
4 | Pruebas de API Timbrado complementos 4.0 y adecuacion a servicio OSB | Se realiza pruebas para identificar los cambios y adecuar desarrollo de conectividad OSB para su ejecucion correcta. | 3 dias | Servicio funcionando de timbrado complementos 4.0. | Pedro Sanchez
5 | Analisis del los campos adicionales requeridos | Se realiza el listado de la informacion con la que no se cuenta actualmente en la interfaz y se define su procedencia. | 2 dias | Documento de campos nuevos y json de timbrado 4.0 y servicios probados complemento y facturas | Israel Alexander/Pedro Sanchez
6 | Confirmar porcedencia de informacion con Usuarios | Se requiere la confirmacion de la definicion de los campos nuevos por parte del usuario | 1 dia | se requiere las pruebas y el analisis de las peticiones ya correctas. | Israel Alexander/Pedro Sanchez y area usuaria.
7 | Actualizacion de reporte de timbrado de facturas para extraer el dato regimen fiscal y adionales . | Se realiza la modifiacion de el reporte de consulta de facturas a timbras y se mapean los datos correspondientes al regimen fiscal y datos adicionales si es necesario definirlos. | 3 dias | la confirmacion del usuario de los campos | Israel Alexander/Pedro Sanchez
8 | Actualizacion de reporte de timbrado de complementos de pago para extraer el dato regimen fiscal y adionales. | Se realiza la modifiacion de el reporte de consulta de complementos de pago a timbras y se mapean los datos correspondientes al regimen fiscal y datos adicionales si es necesario definirlos. | 3 dias | la confirmacion del usuario de los campos | Israel Alexander/Pedro Sanchez
9 | Adecuacion de nuevo campo en servicio de invoicesEnt | Se requiere modificar el esquema del desarrollo para agregar el nuevo campo. | 1 dia | Es necesario la actividad 7 | Pedro Sanchez
10 | Adecuacion de nuevo campo en servicio de PaymentComplementEnt | Se requiere modificar el esquema del desarrollo para agregar el nuevo campo. | 1 dia | Es necesario la actividad 8 | Pedro Sanchez
11 | Adecuacion de nuevo campo en servicio de invoicesBiz y mapeos de campos adicionales. | Se requiere modificar el esquema del desarrollo para agregar los nuevos campos asi tambien como la modifiacion de los mapeos. | 3 dias | Es necesario la actividad 9 | Pedro Sanchez
12 | Adecuacion de nuevo campo en servicio de PaymentComplementBiz y mapeos de campos adicionales. | Se requiere modificar el esquema del desarrollo para agregar los nuevos campos asi tambien como la modifiacion de los mapeos. | 3 dias | Es necesario la actividad 10 | Pedro Sanchez
13 | Pruebas y correciones | Se realizan pruebas de flujo completo y se realizan ajustes de ser necesario. | 2 dias | todas als anterioes | Pedro Sanchez
14 | Pruebas usuario |  | 1 dia |  | Pedro Sanchez,Area usuaria
15 | Pase a Produccion |  | 1 dia |  | Pedro Sanchez